«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат

2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август, 2022 | Руководитель ОО, зам. по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат. - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат.. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат.. - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание | Август, 2022 | Руководитель ОО, документовед |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  |  |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Руководитель ОО, зам. по УВР |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) |  | зам. по УВР |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. (все вместе или на выбор) | Август, сентябрь 2022 | Руководитель ОО, зам. по УВР Председатель родит. комитета, классные руководители, программист |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Октябрь 2022 | Зам директора по ВР, программист, кл.рук |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь, 2022 | методист |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь, 2022 | методист |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь, 2022 | Руководитель ОО |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Ноябрь, 2022 | методист |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Ноябрь, 2022 | методист |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Ноябрь, 2022 | Зам по УВР |
|  |  |  | 2. 2. Издать приказ об организайи и «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Ноябрь, 2022 | Руководитель ОО |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение | В течение года | Руководитель ОО Зам по УВР |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь-октябрь 2022 | методист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь 2022 | Рук ОО |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь 2022 | Учителя-наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь 2022 | Педагог-психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Октябрь-ноябрь, 2022 Май 2023 | Руководитель ОО |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Декабрь, май |  |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023 | Учителя-наставники, зам по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - 2. Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Декабрь, май | Руководитель ОО, методист |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". |  |  |